## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Atualização de documentação | Atualizar requisitos |  |  | 13.25 |  | 13.25 | Feito
| Atualizar diagrama de caso de uso | [5 empty] | Feito
| Atualizar diagrama de classe | [5 empty] | Feito
Inclusão de funcionalidades | Inserção de busca de paciente na tela de agendamento | Diogo | 3.5 |  | 3.5 |  | Feito
| Inserção de busca de funcionário na tela de agendamento | Diogo | 2 |  | 2 |  | Feito
| Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | Diogo | 2.25 |  | 2.25 |  | Feito
| Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Inserção de JComboBox com dados de cidades e estados nas telas de cadastro | Diogo | 4.5 |  | 4.5 |  | Feito
Módulo agendamento | Implementação de métodos de controle de data e horário no agendamento | [5 empty] | Feito
| Tratamento de exceção no horário de agendamento de consultas | [5 empty] | Feito
InternalFrame | Estudo da funcionalidade | Izaquiel |  |  |  |  | Feito
| Implemetação da funcionalidade nas telas internas do sistema | Izaquiel |  |  |  |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.25 | 11.5938 | 9.9375 | 8.2812 | 6.625 | 4.9688 | 3.3125 | 1.6562 | 0 | 46.375 | 5.7969
Real | 13.25 | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 5.0938
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.6562 | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Diogo | 1.6562 | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izaquiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.25 | 11.5938 | 9.9375 | 8.2812 | 6.625 | 4.9688 | 3.3125 | 1.6562 | 0 | 46.375 | 5.7969
Real | 13.25 | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 5.0938
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.6562 | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0