## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Modulo calendario | Estudo da biblioteca JCalendar | Diogo | 4.25 | 35.9 | 4.25 | 35.9
| Implementação gráfica do JDateChooser e seus eventos | Diogo | 3.5 |  | 3.5
Módulo Agendamento | Integrar busca de paciente | Izaquiel | 4.2 |  | 4.2
| Inserção de busca de funcionário | Izaquiel | 4.5 |  | 4.5
| Inserção de metodos para busca de data | Ivo | 5.75 |  | 5.75
| Tratamento de exceção para busca de hora | Ivo | 3.5 |  | 3.5
| Reajuste de agendamento | Diogo | 4.5 |  | 4.5
Reajuste de código | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de paciente | Ivo | 2.5 |  | 2.5
| Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de funcionário | Izaquiel | 3.2 |  | 3.2

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 35.9 | 31.4125 | 26.925 | 22.4375 | 17.95 | 13.4625 | 8.975 | 4.4875 | 0 | 125.65 | 15.7063
Real | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 21.7 | 10.2 | 10.2 | 0 | 185.7 | 23.2125
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 4.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11.5 | 0 | 10.2 | 35.9 | 4.4875
Diogo | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.5 | 0 | 4.5 | 12.25 | 1.5312
Ivo | 1.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.5 | 0 | 2.5 | 11.75 | 1.4688
Izaquiel | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.2 | 11.9 | 1.4875

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12.25 | 10.7188 | 9.1875 | 7.6562 | 6.125 | 4.5938 | 3.0625 | 1.5312 | 0 | 42.875 | 5.3594
Real | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 66 | 8.25
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.5 | 0 | 4.5 | 12.25 | 1.5312
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.5 | 0 | 0 | 7.75 | 0.96875
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.5625
Reajuste de código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.75 | 10.2812 | 8.8125 | 7.3438 | 5.875 | 4.4062 | 2.9375 | 1.4688 | 0 | 41.125 | 5.1406
Real | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 58 | 7.25
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.5 | 0 | 2.5 | 11.75 | 1.4688
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.5 | 0 | 0 | 9.25 | 1.1562
Reajuste de código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3125

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.9 | 10.4125 | 8.925 | 7.4375 | 5.95 | 4.4625 | 2.975 | 1.4875 | -1.7764e-15 | 41.65 | 5.2062
Real | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 70.4 | 8.8
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 11.9 | 1.4875
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 8.7 | 1.0875
Reajuste de código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.4