## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Atualização MVC | Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário | Diogo | 1 | 2.5 |  | 0 | Feito
| Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário | Diogo | 1 |  |  |  | Feito
| Mudanças de métodos das telas de agendamento para classse funcionário | Diogo | 0.5 |  |  |  | Feito
Módulo Prontuário | Implementação gráfica da tela prontuário |  |  | 0 |  | 0 | Não feito
| Métodos de busca de prontuário | [5 empty] | Não feito
| Métodos de alteração de prontuário | [5 empty] | Não feito
| Métodos de remoção de prontuário | [5 empty] | Não feito
| Integração com agendamento | [5 empty] | Não feito
Tela de login | Implementação gráfica | Diogo | 1 | 4 |  | 0 | Feito
| Implementação de métodos | Diogo | 3 |  |  |  | Feito
Integração com o BD | Criação do banco, tabelas e atributos do banco |  |  | 0 |  | 0 | Não feito
| Estudo da biblioteca | [5 empty] | Não feito
| Métodos de inserção | [5 empty] | Não feito
| Métodos de remoção | [5 empty] | Não feito
| Métodos de busca | [5 empty] | Não feito
| Métodos de alteração | [5 empty] | Não feito
Consultas | Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos |  |  | 0 |  | 0 | Não feito
| Implementar métodos de consultas de agendamentos | [5 empty] | Não feito
| Exibir consultas do data atual na tela | [5 empty] | Não feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 6.5 | 5.6875 | 4.875 | 4.0625 | 3.25 | 2.4375 | 1.625 | 0.8125 | 0 | 22.75 | 2.8438
Real | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 52 | 6.5
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diogo | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izaquiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 6.5 | 5.6875 | 4.875 | 4.0625 | 3.25 | 2.4375 | 1.625 | 0.8125 | 0 | 22.75 | 2.8438
Real | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 52 | 6.5
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0