## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Reajuste de código | Análise do projeto | Diogo | 1 | 4 | 1 | 3.5 | Feito
| Remoção de classes desnecessárias | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Inserção de métodos e atributos | Diogo | 2 |  | 1.5 |  | Feito
Melhoramento do Módulo Prontuário | Melhoramento na codificação de busca de prontuário | Diogo | 2 | 10 | 2 | 8.5 | Feito
| Melhoramento codificação de alteração de prontuário | Diogo | 2 |  | 1.5 |  | Feito
| Inserção de atributos na classe protuário | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Mudança nos métodos de acesso ao prontuário | Diogo | 3 |  | 2.5 |  | Feito
| Melhoramento na integração com agendamento | Diogo | 2 |  | 1.5 |  | Feito
Integração com o BD | Analise do banco de dados | Izaquiel | 2 | 17.75 | 1.25 | 13.25 | Feito
| Recriação do banco de dados | Izaquiel | 2 |  | 1.5 |  | Feito
| Criação de diagramas do banco de dados | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Criação de script para esquema do banco de dados | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Inserção de agendamentos | [5 empty] | Não Feito
| Busca de agendamentos | [5 empty] | Não Feito
| Criação de método cadastro de paciente | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Criação de método consulta de paciente | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Criação de método alteração de paciente | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Teste de inserção e consulta de paciente | Izaquiel | 0.25 |  | 0.25 |  | Feito
| Criação de método cadastro de funcionário | Izaquiel | 1 |  | 0.5 |  | Feito
| Criação de método consulta de funcionario | Izaquiel | 1 |  | 0.5 |  | Feito
| Criação de método alteração de funcionário | Izaquiel | 1 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de inserção e consulta de funcionario | Izaquiel | 0.25 |  | 0.25 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de cadastro de paciente | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de cadastro de funcionário | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de busca de paciente | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de busca de funcionário | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de alteração de paciente | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de alteração de funcionário | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de remoção de paciente | Diogo | 0.75 |  | 0.5 |  | Feito
| Integração com a funcionalidade de remoção de funcionário | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de agendamento de consulta | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de busca de agendamentos | [5 empty] | Não Feito
Tela de Informações do paciente | Implementação gráfica | Diogo | 1.5 | 4.5 | 2 | 5 | Feito
| Implementação de métodos e atributos | Diogo | 2 |  | 2 |  | Feito
| Integração com o sistema | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
Atualização da documentação | Atualizar requisitos |  |  | 1 |  | 1 | Não Feito
| Atualizar diagrama de caso de uso | [5 empty] | Não Feito
| Atualizar diagrama de classe | [5 empty] | Não Feito
| Atualizar diagrama de entidade relacionamento | Ivo | 1 |  | 1 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 37.25 | 32.5938 | 27.9375 | 23.2812 | 18.625 | 13.9688 | 9.3125 | 4.6562 | 0 | 130.375 | 16.2969
Real | 37.25 | 36.25 | 33.75 | 28.75 | 26.25 | 24.75 | 21.75 | 18.75 | 18.75 | 209 | 26.125
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 4.6562 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 18.5 | 2.3125
Diogo | 2.9688 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 18.5 | 2.3125
Ivo | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izaquiel | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 23.75 | 20.7812 | 17.8125 | 14.8438 | 11.875 | 8.9062 | 5.9375 | 2.9688 | 0 | 83.125 | 10.3906
Real | 23.75 | 22.75 | 20.25 | 15.25 | 12.75 | 11.25 | 8.25 | 5.25 | 5.25 | 101 | 12.625
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.9688 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.4375
Análise do projeto |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Remoção de classes desnecessárias |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Inserção de métodos e atributos |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Melhoramento na codificação de busca de prontuário |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Melhoramento codificação de alteração de prontuário |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Inserção de atributos na classe protuário |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Mudança nos métodos de acesso ao prontuário |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3125
Melhoramento na integração com agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Integração com a funcionalidade de cadastro de paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Integração com a funcionalidade de cadastro de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Integração com a funcionalidade de busca de paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Integração com a funcionalidade de busca de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Integração com a funcionalidade de alteração de paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Integração com a funcionalidade de alteração de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Integração com a funcionalidade de remoção de paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Implementação gráfica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Implementação de métodos e atributos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.25
Integração com o sistema |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.125

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12.5 | 10.9375 | 9.375 | 7.8125 | 6.25 | 4.6875 | 3.125 | 1.5625 | 0 | 43.75 | 5.4688
Real | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100 | 12.5
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação gráfica da tela prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de busca de prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de alteração de prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de salvar prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração com agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar métodos de consultas de agendamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exibir consultas do data atual na tela |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0 | 3.5 | 0.4375
Real | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar diagrama de caso de uso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar diagrama de classe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mudanças de métodos das telas de agendamento para classse funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação gráfica da tela de login |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação de métodos da tela de login |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0