## Product Backlog
Product Backlog
Histórias | Descrição | Tarefas | Horas Planejadas | Cumpridas | Sprint
Alto
Levantamento de requisitos | Funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário. | Listar todos os requisitos do sistema | 9 | 9 | 1
Documentação de requisitos | Documentar todos os requisitos do sistema | Definição de requisitos funcionais e não-funcionais | 10 | 10 | 1
Diagramação de caso de uso | Criação do diagrama de caso de uso | Criar atores e seus comportamentos no sistema | 10 | 10 | 1
Diagrama de classe | Criação do diagrama de classe | Identificação de classes do sistema e seus relacionamentos | 10 | 10 | 1
Criação de telas | Implementar parte gráfica do sistema. | Cadastro paciente | 3 | 3 | 2
|  | Cadastro funcionario | 3 | 3 | 2
|  | Agendamento | 4 | 4 | 2
|  | Prontuario | 3 | 3 | 2
|  | Busca paciente | 3 | 3 | 2
|  | Busca funcionario | 3 | 3 | 2
|  | Menu | 3 | 3 | 2
Cadastro de paciente | Implementar parte funcional do cadastro de paciente | Criação Classe Pessoa | 1 | 1 | 2
|  | Criação Classe Paciente | 1 | 1 | 2
|  | Criação Classe Prontuário | 3 | 3 | 2
|  | Programar métodos | 9 | 9 | 2
Módulo cadastro de funcionário | Códificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.3 | 3.3 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.5 | 2.5 | 4
Módulo Busca de Paciente | Códificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3 | 3 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.25 | 2.25 | 4
Módulo Busca de Funcionário | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.33 | 3.33 | 4
|  | Tratamento de exceções | 3 | 3 | 4
Módulo Agendamento | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.2 | 3.2 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.75 | 2.75 | 4
Integração de módulos | Integração, teste e correção de possiveis erros nos módulos desenvolvidos | Codificação e testes dos módulos cadastro de paciente e funcionário | 5.4 | 5.4 | 4
|  | Codificação e testes dos módulos busca de funcionário, paciente e agendamento | 4.2 | 4.2 | 4
Módulo Calendário | Busca de bibliotecas e estudo destas, para implementação no sistema. | Estudo da biblioteca JCalendar | 4.25 | 4.25 | 5
|  | Implementação gráfica do JDateChooser e seus eventos | 3.5 | 3.5 | 5
Módulo Agendamento | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Integrar busca de paciente | 4.2 | 4.2 | 5
|  | Inserção de busca de funcionário | 4.5 | 4.5 | 5
|  | Inserção de metodos para busca de data | 5.75 | 5.75 | 5
|  | Tratamento de exceção para busca de hora | 3.5 | 3.5 | 5
|  | Reajuste de agendamento | 4.5 | 4.5 | 5
Reajuste de código | Correção de erros encontrados após a entrega da Sprint anterior | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de paciente | 2.5 | 2.5 | 5
|  | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de funcionário | 3.2 | 3.2 | 5
Atualização de documentação |  | Atualizar requisitos | 3.2 | 3.2 | 6
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 3.5 | 3.5 | 6
|  | Atualizar diagrama de classe | 4 | 4 | 6
Inclusão de funcionalidades | Implementar novas funcionálidades no sistema | Inserção de busca de paciente na tela de agendamento | 3.5 | 3.5 | 6
|  | Inserção de busca de funcionário na tela de agendamento | 2 | 2 | 6
|  | Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | 2.25 | 2.25 | 6
|  | Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | 1 | 1 | 6
|  | Inserção de JComboBox com dados de cidades e estados nas telas de cadastro | 4.5 | 4.5 | 6
Módulo agendamento | Correção de bugs e tratamento de exceções | Implementação de métodos de controle de data e horário no agendamento | 3 | 3 | 6
|  | Tratamento de exceção no horário de agendamento de consultas | 2.75 | 2.75 | 6
InternalFrame | Integração de funcionalidade ao sistema | Estudo da funcionalidade | 2 | 2 | 6
|  | Implemetação da funcionalidade nas telas internas do sistema | 6 | 6 | 6
Atualização MVC | Mudança de métodos para suas classes, de modo a respeitar o padrão de projeto utilizado | Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário | 1 | 1.5 | 7
|  | Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário | 1 | 1 | 7
|  | , | 0.5 | 1 | 7
Módulo Prontuário | Implementação de métodos de busca e alteração de prontuários. | Implementação gráfica da tela prontuário | 1 | 1.25 | 7
|  | Métodos de busca de prontuário | 2 | 2 | 7
|  | Métodos de alteração de prontuário | 2 | 2 | 7
|  | Métodos de salvar prontuário | 2 | 1.7 | 7
|  | Integração com agendamento | 3 | 2.5 | 7
Tela de login | Implementação gráfica e funcional da tela de login do sistema. | Implementação gráfica | 1 | 1 | 7
|  | Implementação de métodos | 3 | 2.5 | 7
Integração com o BD | Estudo, diagramação e implementação de métodos de inserção, remoção e busca de pacientes e funcionários | Diagrama Entidade Relacionamento | 2 | 2.25 | 7
|  | Criação do banco, tabelas e atributos do banco | 1.5 | 2 | 7
|  | Estudo da biblioteca | 2 | 1.5 | 7
|  | Conexão do banco com o eclipse | 1 | 1 | 7
|  | Métodos de inserção de pacientes | 1.5 | 1.5 | 7
|  | Métodos de inserção de funcionarios | 1.5 | 1.5 | 7
|  | Métodos de remoção de pacientes | 2 | 2.25 | 7
|  | Métodos de remoção de funcionarios | 2 | 2.25 | 7
|  | Métodos de busca de pacientes | 2 | 1.5 | 7
|  | Métodos de busca de funcionários | 2 | 1 | 7
Consultas | Implementação gráfica e funcional da tela de consulta de agendamentos | Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos | 2 | 2.25 | 7
|  | Implementar métodos de consultas de agendamentos | 3 | 3 | 7
|  | Exibir consultas do data atual na tela | 3 | 2.5 | 7
Atualização da documentação | Atualização de modificações feitas no projeto durante a Sprint | Atualizar requisitos | 2 | 2.25 | 7
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 2 | 2.5 | 7
|  | Atualizar diagrama de classe | 2 | 1.5 | 7
inserção de metodos de agendamento no bando de dados
inserção de metodos de busca de agedamentos no banco de dados
inserção de metodos de controle de horários no banco de dados
Médio
Baixo
TOTAL |  |  | 229.53 | 228.73

## Product Burndown
PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 13/09/2016 a 20/09/2016 | 20/09/2016 a 27/09/2016 | 27/09/2016 a 04/10/2016 | 04/10/2016 a 11/10/2016 | 11/10/2016 a 18/10/2016 | 18/10/2016 a 25/10/2016 | 25/10/2016 a 01/11/2016 | 01/11/2016 a 08/11/2016 | 08/11/2016 a 15/11/2016 | 15/11/2016 a 22/11/2016
70 | (hrs) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Ideal | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Real | 500 | 461 | 425 | 425 | 392.07 | 356.17 | 318.47 | 271.27 | 271.27 | 271.27 | 271.27
Horas Por Sprint |  | Sprints Data | [9 empty] | TOTAL | MÉDIA
50 |  | 39 | 36 | 0 | 32.93 | 35.9 | 37.7 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 228.73 | 22.873