## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Reajuste de código | Análise do projeto |  |  | 0 |  | 0 | Não Feito
| Remoção de classes desnecessárias | [5 empty] | Não Feito
| Inserção de métodos e atributos | [5 empty] | Não Feito
Melhoramento do Módulo Prontuário | Melhoramento na codificação de busca de prontuário |  |  | 0 |  | 0 | Não Feito
| Melhoramento codificação de alteração de prontuário | [5 empty] | Não Feito
| Inserção de atributos na classe protuário | [5 empty] | Não Feito
| Mudança nos métodos de acesso ao prontuário | [5 empty] | Não Feito
| Melhoramento na integração com agendamento | [5 empty] | Não Feito
Integração com o BD | Inserção de agendamentos |  |  | 0 |  | 0 | Não Feito
| Busca de agendamentos | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de cadastro de paciente | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de cadastro de funcionário | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de busca de paciente | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de busca de funcionário | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de remoção de paciente | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de remoção de funcionário | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de agendamento de consulta | [5 empty] | Não Feito
| Integração com a funcionalidade de busca de agendamentos | [5 empty] | Não Feito
Atualização da documentação | Atualizar requisitos |  |  | 0 |  | 0 | Não Feito
| Atualizar diagrama de caso de uso | [5 empty] | Não Feito
| Atualizar diagrama de classe | [5 empty] | Não Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | -7.75 | -13.75 | -17.95 | -24.95 | -32.7 | -38.2 | -45.7 | -181 | -22.625
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 7.75 | 6 | 4.2 | 7 | 7.75 | 5.5 | 7.5 | 45.7 | 5.7125
Diogo | 0 | 0 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1 | 16.75 | 2.0938
Ivo | 0 | 0 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 13.75 | 1.7188
Izaquiel | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.25 | 3 | 2.5 | 15.2 | 1.9

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagrama Entidade Relacionamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação do banco, tabelas e atributos do banco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo da biblioteca |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexão do banco com o eclipse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de inserção de pacientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de inserção de funcionarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de remoção de pacientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de remoção de funcionarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de busca de pacientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de busca de funcionários |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação gráfica da tela prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de busca de prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de alteração de prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Métodos de salvar prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração com agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar métodos de consultas de agendamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exibir consultas do data atual na tela |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar diagrama de caso de uso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar diagrama de classe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mudanças de métodos das telas de agendamento para classse funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação gráfica da tela de login |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação de métodos da tela de login |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0