## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Atualização de documentação | Atualizar requisitos | Ivo | 3.2 | 37.7 | 3.2 | 37.7 | Feito
| Atualizar diagrama de caso de uso | Ivo | 3.5 |  | 3.5 |  | Feito
| Atualizar diagrama de classe | Ivo | 4 |  | 4 |  | Feito
Inclusão de funcionalidades | Inserção de busca de paciente na tela de agendamento | Diogo | 3.5 |  | 3.5 |  | Feito
| Inserção de busca de funcionário na tela de agendamento | Diogo | 2 |  | 2 |  | Feito
| Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | Diogo | 2.25 |  | 2.25 |  | Feito
| Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Inserção de JComboBox com dados de cidades e estados nas telas de cadastro | Diogo | 4.5 |  | 4.5 |  | Feito
Módulo agendamento | Implementação de métodos de controle de data e horário no agendamento | Izaquiel | 3 |  | 3 |  | Feito
| Tratamento de exceção no horário de agendamento de consultas | Izaquiel | 2.75 |  | 2.75 |  | Feito
JInternalFrame | Estudo da funcionalidade | Izaquiel | 2 |  | 2 |  | Feito
| Implementação da funcionalidade nas telas internas do sistema | Izaquiel | 6 |  | 6 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 37.7 | 32.9875 | 28.275 | 23.5625 | 18.85 | 14.1375 | 9.425 | 4.7125 | 7.1054e-15 | 131.95 | 16.4938
Real | 37.7 | 37.7 | 34.2 | 32.2 | 29.95 | 23.75 | 9.75 | 2.75 | 3.5527e-15 | 170.3 | 21.2875
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 4.7125 | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 6.2 | 14 | 7 | 2.75 | 37.7 | 4.7125
Diogo | 1.6562 | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Ivo | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0 | 10.7 | 1.3375
Izaquiel | 1.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2.75 | 13.75 | 1.7188

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.25 | 11.5938 | 9.9375 | 8.2812 | 6.625 | 4.9688 | 3.3125 | 1.6562 | 0 | 46.375 | 5.7969
Real | 13.25 | 13.25 | 9.75 | 7.75 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 5.0938
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.6562 | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 3.5 | 2 | 2.25 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 13.25 | 1.6562
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.75 | 12.0312 | 10.3125 | 8.5938 | 6.875 | 5.1562 | 3.4375 | 1.7188 | 0 | 48.125 | 6.0156
Real | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 11.75 | 5.75 | 2.75 | 0 | 75.25 | 9.4062
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2.75 | 13.75 | 1.7188
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.75 | 5.75 | 0.71875

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 10.7 | 9.3625 | 8.025 | 6.6875 | 5.35 | 4.0125 | 2.675 | 1.3375 | -2.2204e-15 | 37.45 | 4.6812
Real | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 54.3 | 6.7875
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0 | 10.7 | 1.3375
Atualização de documentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0 | 10.7 | 1.3375
Inclusão de funcionalidades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
InternalFrame |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0