## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Atualização MVC | Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário | Ivo | 1 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Feito
| Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário | Ivo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Mudanças de métodos das telas de agendamento para classse funcionário | Ivo | 0.5 |  | 1 |  | Feito
Módulo Prontuário | Implementação gráfica da tela prontuário | Izaquiel | 1 | 10 | 1.25 | 9.45 | Não feito
| Métodos de busca de prontuário | Izaquiel | 2 |  | 2 |  | Não feito
| Métodos de alteração de prontuário | Izaquiel | 2 |  | 2 |  | Não feito
| Métodos de salvar prontuário | Izaquiel | 2 |  | 1.7 |  | Não feito
| Integração com agendamento | Izaquiel | 3 |  | 2.5 |  | Não feito
Tela de login | Implementação gráfica | Ivo | 1 | 4 | 1 | 3.5 | Feito
| Implementação de métodos | Ivo | 3 |  | 2.5 |  | Feito
Integração com o BD | Diagrama Entidade Relacionamento | Diogo | 2 | 17.5 | 2.25 | 16.75 | Feito
| Criação do banco, tabelas e atributos do banco | Diogo | 1.5 |  | 2 |  | Feito
| Estudo da biblioteca | Diogo | 2 |  | 1.5 |  | Feito
| Conexão do banco com o eclipse | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Métodos de inserção de pacientes | Diogo | 1.5 |  | 1.5 |  | Feito
| Métodos de inserção de funcionarios | Diogo | 1.5 |  | 1.5 |  | Feito
| Métodos de remoção de pacientes | Diogo | 2 |  | 2.25 |  | Feito
| Métodos de remoção de funcionarios | Diogo | 2 |  | 2.25 |  | Feito
| Métodos de busca de pacientes | Diogo | 2 |  | 1.5 |  | Feito
| Métodos de busca de funcionários | Diogo | 2 |  | 1 |  | Feito
Consultas | Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos | Izaquiel | 2 | 8 | 2.25 | 7.75 | Não feito
| Implementar métodos de consultas de agendamentos | Izaquiel | 3 |  | 3 |  | Não feito
| Exibir consultas do data atual na tela | Izaquiel | 3 |  | 2.5 |  | Não feito
Atualização da documentação | Atualizar requisitos | Ivo | 2 | 6 | 2.25 | 6.25 | Feito
| Atualizar diagrama de caso de uso | Ivo | 2 |  | 2.5 |  | Feito
| Atualizar diagrama de classe | Ivo | 2 |  | 1.5 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 168 | 21
Real | 48 | 48 | 43.5 | 35.5 | 33 | 28.5 | 23 | 20.5 | 15.5 | 247.5 | 30.9375
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 6 | 0 | 4.5 | 8 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 5 | 32.5 | 4.0625
Diogo | 2.1875 | 0 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1 | 16.75 | 2.0938
Ivo | 1.5625 | 0 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 13.75 | 1.7188
Izaquiel | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 17.5 | 15.3125 | 13.125 | 10.9375 | 8.75 | 6.5625 | 4.375 | 2.1875 | 0 | 61.25 | 7.6562
Real | 17.5 | 17.5 | 15.25 | 11.75 | 10.75 | 7.75 | 3.25 | 1.75 | 0.75 | 68.75 | 8.5938
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.1875 | 0 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1 | 5.75 | 0.71875
Diagrama Entidade Relacionamento |  | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Criação do banco, tabelas e atributos do banco |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Estudo da biblioteca |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Conexão do banco com o eclipse |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Métodos de inserção de pacientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Métodos de inserção de funcionarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Métodos de remoção de pacientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Métodos de remoção de funcionarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Métodos de busca de pacientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.1875
Métodos de busca de funcionários |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 18 | 15.75 | 13.5 | 11.25 | 9 | 6.75 | 4.5 | 2.25 | 0 | 63 | 7.875
Real | 18 | 18 | 14.75 | 12.75 | 11.05 | 8.55 | 6.3 | 3.3 | 0.8 | 75.5 | 9.4375
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.25 | 0 | 3.25 | 2 | 1.7 | 2.5 | 2.25 | 3 | 2.5 | 17.2 | 2.15
Implementação gráfica da tela prontuário |  | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.15625
Métodos de busca de prontuário |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Métodos de alteração de prontuário |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Métodos de salvar prontuário |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2125
Integração com agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3125
Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Implementar métodos de consultas de agendamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.375
Exibir consultas do data atual na tela |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3125

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12.5 | 10.9375 | 9.375 | 7.8125 | 6.25 | 4.6875 | 3.125 | 1.5625 | 0 | 43.75 | 5.4688
Real | 12.5 | 12.5 | 10.25 | 7.75 | 6.25 | 4.75 | 3.75 | 2.75 | -1.25 | 46.75 | 5.8438
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5625 | 0 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 13.75 | 1.7188
Atualizar requisitos |  | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Atualizar diagrama de caso de uso |  | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3125
Atualizar diagrama de classe |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Mudanças de métodos das telas de agendamento para classse funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.125
Implementação gráfica da tela de login |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125
Implementação de métodos da tela de login |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.375