## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Elicitação de Requisitos | Analisar e listar os requisitos do sistema | Diogo | 3 | 9 |  | 0 | Feito
|  | Ivo | 3 |  |  |  | Feito
|  | Izaquiel | 3 |  |  |  | Feito
Documentação de Requisitos | Documentar todos os requisitos do sistema | Diogo | 2 | 10 |  |  | Feito
|  |  | 4 |  |  |  | Feito
|  |  | 4 |  |  |  | Feito
Diagramação de Caso de Uso | Criação de diagramas de caso de uso | Ivo | 4 | 10 |  | 0 | Feito
|  |  | 2 |  |  |  | Feito
|  |  | 4 |  |  |  | Feito
Diagrama de Classe | Criação de diagramas de classe | Izaquiel | 2 | 10 |  | 0 | Feito
|  |  | 4 |  |  |  | Feito
|  |  | 4 |  |  |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 39 | 34.125 | 29.25 | 24.375 | 19.5 | 14.625 | 9.75 | 4.875 | 0 | 136.5 | 17.0625
Real | 39 | 36 | 30 | 25 | 18 | 14 | 10 | 5 | 0 | 138 | 17.25
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 4.875 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4.875
Diogo | 0.625 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.625
Ivo | 0.875 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1.625
Izaquiel | 0.625 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1.625

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 5 | 4.375 | 3.75 | 3.125 | 2.5 | 1.875 | 1.25 | 0.625 | 0 | 17.5 | 2.1875
Real | 5 | 4 | 2 | 0 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -24 | -3
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.625 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.625
Analisar e listar os requisitos do sistema |  | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | 0.375
Documentar todos os requisitos do sistema |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.25
Criação de Diagramas de caso de uso | [9 empty] | 0 | 0
Criação de Diagramas de classe | [9 empty] | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 7 | 6.125 | 5.25 | 4.375 | 3.5 | 2.625 | 1.75 | 0.875 | 0 | 24.5 | 3.0625
Real | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 3 | 0.375
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.875 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1.625
Analisar e listar os requisitos do sistema |  | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | 0.375
Documentar todos os requisitos do sistema | [9 empty] | 0 | 0
Criação de Diagramas de caso de uso |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1.25
Criação de Diagramas de classe | [9 empty] | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 5 | 4.375 | 3.75 | 3.125 | 2.5 | 1.875 | 1.25 | 0.625 | 0 | 17.5 | 2.1875
Real | 5 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -17 | -2.125
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.625 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1.625
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features |  | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | 0.375
Documentar todos os requisitos do sistema | [9 empty] | 0 | 0
Criação de Diagramas de caso de uso | [9 empty] | 0 | 0
Análise e melhoramento de código |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.25