## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Criação de telas | Cadastro paciente | Diogo | 3 | 22 | 3 | 22 | Feito
| Cadastro funcionario | Ivo | 3 |  | 3 |  | Feito
| Agendamento | Izaquiel | 4 |  | 4 |  | Feito
| Prontuario | Ivo | 3 |  | 3 |  | Feito
| Busca paciente | Diogo | 3 |  | 3 |  | Feito
| Busca funcionario | Ivo | 3 |  | 3 |  | Feito
| Menu | Izaquiel | 3 |  | 3 |  | Feito
Cadastro paciente | Criação Classe Pessoa | Izaquiel | 1 | 14 | 1 | 14 | Feito
| Criação Classe Paciente | Diogo | 1 |  | 1 |  | Feito
| Criação Classe Prontuário | Ivo | 3 |  | 3 |  | Feito
| Programar métodos | Izaquiel | 5 |  | 5 |  | Feito
|  | Diogo | 4 |  | 4 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | 126 | 15.75
Real | 36 | 36 | 25 | 25 | 17 | 17 | 11 | 11 | 0 | 142 | 17.75
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 36 | 4.5
Diogo | 1.375 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.5
Ivo | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1.5
Izaquiel | 1.625 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.5

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11 | 9.625 | 8.25 | 6.875 | 5.5 | 4.125 | 2.75 | 1.375 | 0 | 38.5 | 4.8125
Real | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 44 | 5.5
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.375 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.5
Criar tela de cadastro de pacientes |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0.375
Criar tela de busca de pacientes |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.375
Implementar classe paciente | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0.125
Programar métodos da classe paciente | [8 empty] | 5 | 5 | 0.625

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 42 | 5.25
Real | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 44 | 5.5
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1.5
Tela de Cadastro de Funcionário |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0.5
Tela de Prontuário |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.25
Tela de Busca Funcionário | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 0.5
Classe Prontuário | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13 | 11.375 | 9.75 | 8.125 | 6.5 | 4.875 | 3.25 | 1.625 | 0 | 45.5 | 5.6875
Real | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 53 | 6.625
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.625 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1.625
Tela Agendamento |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0.5
Tela Menu |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.375
Classe Pessoa | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0.125
Metodos da classe Paciente | [8 empty] | 5 | 5 | 0.625