## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Estudar para prova | Aula 1 | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 | 24 | 1 | 24 | Feito
| Aula 2 | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Aula 3 | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Aula 4 | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Aula 5 | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Aula 6 | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Internet | Diogo, Ivo e Izaquiel | 2 |  | 2 |  | Feito
| Outros meios | Diogo, Ivo e Izaquiel | 1 | 3 | 1 | 3 | Feito
Organização do Git Hub | Criação de repositório | Diogo
| Estudo de métodos | Izaquiel
| Inserção de dados | Izaquiel | 2 | 4 | 2 | 4 | Feito
Aperfeiçoamento do código |  | Diogo, Ivo e Izaquiel | 2.66 | 7.98 | 2.5 | 7.5 | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.66 | 11.9525 | 10.245 | 8.5375 | 6.83 | 5.1225 | 3.415 | 1.7075 | 2.2204e-15 | 47.81 | 5.9763
Real | 13.66 | 9.16 | -0.84 | -4.84 | -11.84 | -16.34 | -23.34 | -25.84 | -33.84 | -107.72 | -13.465
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.7075 | 4.5 | 10 | 4 | 7 | 4.5 | 7 | 2.5 | 8 | 47.5 | 5.9375
Diogo | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13.5 | 1.6875
Ivo | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | 2.1875
Izaquiel | 0.25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 16.5 | 2.0625

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -8.5 | -10.5 | -11.5 | -13.5 | -58 | -7.25
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13.5 | 1.6875
Estudar para prova |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 9 | 1.125
Organização do Git Hub |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.25
Aperfeiçoamento do código |  |  |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 2.5 | 0.3125

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | -1.5 | -2.5 | -4.5 | -5.5 | -6.5 | -7.5 | -8.5 | -11.5 | -48 | -6
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 1.4375
Estudar para prova |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 9 | 1.125
Aperfeiçoamento do código |  | 1.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 0.3125

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 7 | 0.875
Real | 2 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -8.5 | -11.5 | -44 | -5.5
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 13.5 | 1.6875
Estudar para prova |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 9 | 1.125
Organização do Git Hub | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25
Aperfeiçoamento do código |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 2.5 | 0.3125