## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Modulo calendario | Criar tela calendario |  |  |  |  | 0
Módulo Agendamento | Integrar busca de paciente
Inserção de busca de funcionário
Inserir calendario para busca de data
Tratamento de exceção para busca de hora
Reajuste de agendamento
Reajuste de código | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de paciente
Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de funcionário

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | -17.38 | -30.18 | -30.18 | -32.93 | -139.56 | -17.445
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 7.75 | 12.8 | 0 | 2.75 | 32.93 | 4.1162
Diogo | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.75 | 11.75 | 1.4688
Ivo | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 10.53 | 1.3163
Izaquiel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 5.4 | 0 | 0 | 10.65 | 1.3313

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -5.8 | -9 | -9 | -11.75 | -45.45 | -5.6813
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.75 | 11.75 | 1.4688
Módulo cadastro de funcionário |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.725
Módulo Busca de Paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.75 | 5.95 | 0.74375
Integração de módulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -6.3 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -47.7 | -5.9625
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 10.5 | 1.3125
Módulo cadastro de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Funcionário |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 10.5 | 1.3125
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração de módulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -5.25 | -10.65 | -10.65 | -10.65 | -46.2 | -5.775
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 5.4 | 0 | 0 | 10.65 | 1.3313
Módulo cadastro de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Paciente |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.65625
Módulo Busca de Funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração de módulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0.675