## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Atualização de documentação | Atualizar requisitos |  |  | 0 |  | 0 | Feito
Atualizar diagrama de caso de uso
| Atualizar diagrama de classe | [5 empty] | Feito
Inclusão de funcionalidades | Inserção de busca de paciente na tela de agendamento | [5 empty] | Feito
| Inserção de busca de funcionário na tela de agendamento | [5 empty] | Feito
| Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | [5 empty] | Feito
| Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | [5 empty] | Feito
Módulo agendamento | Implementação de métodos de controle de data e horário no agendamento
| Tratamento de exceção no horário de agendamento de consultas | [5 empty] | Feito
InternalFrame | Estudo da funcionalidade | [5 empty] | Feito
| Implemetação da funcionalidade nas telas internas do sistema | [5 empty] | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2 | -25.7 | -25.7 | -35.9 | -101.5 | -12.6875
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11.5 | 0 | 10.2 | 35.9 | 4.4875
Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.5 | 0 | 4.5 | 12.25 | 1.5312
Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.5 | 0 | 2.5 | 11.75 | 1.4688
Izaquiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.2 | 11.9 | 1.4875

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25 | -7.75 | -7.75 | -12.25 | -32 | -4
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.5 | 0 | 4.5 | 12.25 | 1.5312
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.5 | 0 | 0 | 7.75 | 0.96875
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.5625
Reajuste de código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.75 | -9.25 | -9.25 | -11.75 | -36 | -4.5
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.5 | 0 | 2.5 | 11.75 | 1.4688
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.5 | 0 | 0 | 9.25 | 1.1562
Reajuste de código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3125

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | -8.7 | -8.7 | -11.9 | -33.5 | -4.1875
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.2 | 11.9 | 1.4875
Módulo Calendário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 8.7 | 1.0875
Reajuste de código |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.4