## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Reajuste de código | Análise do projeto | Diogo | 1 | 8 | 1 | 8.25 | Feito
| Remoção de classes desnecessárias | Diogo | 0.5 |  | 0.75 |  | Feito
| Melhoramento no código de busca e edição de prontuário | Diogo | 2 |  | 1.5 |  | Feito
| Melhoramento no controle de horários de agendamento | Diogo | 1.5 |  | 2 |  | Feito
| Inserção de métodos e atributos | Diogo | 3 |  | 3 |  | Feito
Divisão do sistema e suas funcionalidades para médico e atendente | Separação de funcionalidades para cada usuário | Diogo | 2.75 | 9.5 | 3 | 9.75 | Feito
| Método de reconhecimento de tipo de usuário | Diogo | 1.5 |  | 1 |  | Feito
| Implementação gráfica com funcionalidades para cada tipo de usuário | Diogo | 2 |  | 2.5 |  | Feito
| Restrição de acesso para cada tipo de usuário | Diogo | 2.25 |  | 2.25 |  | Feito
| Criação de classe TelaMenuAtendente | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Criação de classe TelaMenuMedico | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
Ajustes BD | Método de inserção de usuário padrão no banco de dados | Izaquiel | 2 | 10.5 | 2.25 | 11 | Feito
| Método de validação de acesso de usuário | Izaquiel | 1.5 |  | 1.5 |  | Feito
| Método de verificação de usuário padrão no banco | Izaquiel | 2.25 |  | 2 |  | Feito
| Método de busca de agendamentos do dia atual | Izaquiel | 1.5 |  | 2 |  | Feito
| Método de busca de agendamentos pelo cpf do funcionário | Izaquiel | 1.25 |  | 1.5 |  | Feito
| Método de busca de paciente por nome | Izaquiel | 1 |  | 0.75 |  | Feito
| Implementação de usuário default no banco | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
Modificações e inclusões de funcionalidades | Inclusão de JRadioButton e ButtonGroup na tela de cadastro de funcionário | Ivo | 0.5 | 11 | 0.5 | 12.25 | Feito
| Inserção de tabela com todas as consultas do dia na TelaMenuAtendente | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Inserção de tabela com todos os pacientes do dia na TelaMenuMedico | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Inserção de JMenu Opções na TelaMenuAtendende | Ivo | 1.5 |  | 2 |  | Feito
| Inserção de JMenu Opções na TelaMenuMédico | Ivo | 2.5 |  | 2.25 |  | Feito
| Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuAtendende | Ivo | 2 |  | 2 |  | Feito
| Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuMedico | Ivo | 1.5 |  | 2 |  | Feito
| Implementação de método de encerramento do sistema | Ivo | 2 |  | 2.5 |  | Feito
Atualização da documentação | Atualizar requisitos | Izaquiel | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | Feito
| Atualizar diagrama de caso de uso | Izaquiel | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Atualizar diagrama de classe | Izaquiel | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Atualizar diagrama de entidade relacionamento | Izaquiel | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 15/11/2016 | Quarta 16/11/2016 | Quinta 17/11/2016 | Sexta 18/11/2016 | Sábado 19/11/2016 | Domingo 20/11/2016 | Segunda 21/11/2016 | Terça 22/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 41 | 35.875 | 30.75 | 25.625 | 20.5 | 15.375 | 10.25 | 5.125 | 0 | 143.5 | 17.9375
Real | 41 | 36.5 | 31 | 25.5 | 18.5 | 13.75 | 7.5 | 2.25 | -2.25 | 132.75 | 16.5938
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 5.125 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 4.75 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 43.25 | 5.4062
Diogo | 2.1875 | 1.75 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.25 | 1 | 18 | 2.25
Ivo | 1.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.25 | 2 | 2 | 2.5 | 12.25 | 1.5312
Izaquiel | 1.5625 | 2.25 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1 | 1 | 13 | 1.625

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 15/11/2016 | Quarta 16/11/2016 | Quinta 17/11/2016 | Sexta 18/11/2016 | Sábado 19/11/2016 | Domingo 20/11/2016 | Segunda 21/11/2016 | Terça 22/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 17.5 | 15.3125 | 13.125 | 10.9375 | 8.75 | 6.5625 | 4.375 | 2.1875 | 0 | 61.25 | 7.6562
Real | 17.5 | 15.75 | 12.25 | 9.25 | 6.25 | 5.25 | 2.75 | 0.5 | -0.5 | 51.5 | 6.4375
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.1875 | 1.75 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.25 | 1 | 3.25 | 0.40625
Análise do projeto |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Remoção de classes desnecessárias |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.09375
Melhoramento no código de busca e edição de prontuário |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Melhoramento no controle de horários de agendamento |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Inserção de métodos e atributos |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375
Separação de funcionalidades para cada usuário |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375
Método de reconhecimento de tipo de usuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Implementação gráfica com funcionalidades para cada tipo de usuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3125
Restrição de acesso para cada tipo de usuário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0.28125
Criação de classe TelaMenuAtendente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625
Criação de classe TelaMenuMedico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 15/11/2016 | Quarta 16/11/2016 | Quinta 17/11/2016 | Sexta 18/11/2016 | Sábado 19/11/2016 | Domingo 20/11/2016 | Segunda 21/11/2016 | Terça 22/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12.5 | 10.9375 | 9.375 | 7.8125 | 6.25 | 4.6875 | 3.125 | 1.5625 | 0 | 43.75 | 5.4688
Real | 12.5 | 10.25 | 8.75 | 6.75 | 4.75 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 35.25 | 4.4062
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5625 | 2.25 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1 | 1 | 13 | 1.625
Método de inserção de usuário padrão no banco de dados |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Método de validação de acesso de usuário |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Método de verificação de usuário padrão no banco |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Método de busca de agendamentos do dia atual |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Método de busca de agendamentos pelo cpf do funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Método de busca de paciente por nome |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.09375
Implementação de usuário default no banco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Atualizar requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0625
Atualizar diagrama de caso de uso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0625
Atualizar diagrama de classe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625
Atualizar diagrama de entidade relacionamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 15/11/2016 | Quarta 16/11/2016 | Quinta 17/11/2016 | Sexta 18/11/2016 | Sábado 19/11/2016 | Domingo 20/11/2016 | Segunda 21/11/2016 | Terça 22/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11 | 9.625 | 8.25 | 6.875 | 5.5 | 4.125 | 2.75 | 1.375 | 0 | 38.5 | 4.8125
Real | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 7.5 | 5.25 | 3.25 | 1.25 | -1.25 | 46 | 5.75
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.25 | 2 | 2 | 2.5 | 12.25 | 1.5312
Inclusão de JRadioButton e ButtonGroup na tela de cadastro de funcionário |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Inserção de tabela com todas as consultas do dia na TelaMenuAtendente |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Inserção de tabela com todos os pacientes do dia na TelaMenuMedico |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Inserção de JMenu Opções na TelaMenuAtendende |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Inserção de JMenu Opções na TelaMenuMédico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.28125
Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuAtendende |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25
Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuMedico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.25
Implementação de método de encerramento do sistema |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3125