## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Módulo cadastro de funcionário | Implementação de metódos | Diogo | 3.3 | 5.8 | 3.3 | 32.93 | Feito
| Tratamento de exceções | Diogo | 2.5 |  | 2.5 |  | Feito
Módulo Busca de Paciente | Implementação de metódos | Izaquiel | 3 | 5.25 | 3 |  | Feito
| Tratamento de exceções | Izaquiel | 2.25 |  | 2.25 |  | Feito
Módulo Busca de Funcionário | Implementação de metódos | Ivo | 3.33 | 6.33 | 3.33 |  | Feito
| Tratamento de exceções | Ivo | 3 |  | 3 |  | Feito
Módulo Agendamento | Implementação de metódos | Diogo | 3.2 | 5.95 | 3.2 |  | Feito
| Tratamento de exceções | Diogo | 2.75 |  | 2.75 |  | Feito
Integração de módulos | Codificação e testes dos módulos cadastro de paciente e funcionário | Izaquiel | 5.4 | 9.6 | 5.4 |  | Feito
| Codificação e testes dos módulos busca de funcionário, paciente e agendamento | Ivo | 4.2 |  | 4.2 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 32.93 | 28.8138 | 24.6975 | 20.5813 | 16.465 | 12.3488 | 8.2325 | 4.1163 | 0 | 115.255 | 14.4069
Real | 32.93 | 32.93 | 28.13 | 26.63 | 25.38 | 21.88 | 16.68 | 14.68 | 10.53 | 176.84 | 22.105
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 4.1163 | 0 | 4.8 | 1.5 | 1.25 | 3.5 | 5.2 | 2 | 4.15 | 22.4 | 2.8
Diogo | 1.4688 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.75 | 11.75 | 1.4688
Ivo | 1.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izaquiel | 1.3313 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 10.65 | 1.3313

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.75 | 10.2812 | 8.8125 | 7.3438 | 5.875 | 4.4062 | 2.9375 | 1.4688 | 0 | 41.125 | 5.1406
Real | 11.75 | 11.75 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 5.95 | 2.75 | 2.75 | 0 | 48.55 | 6.0687
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4688 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.75 | 11.75 | 1.4688
Módulo cadastro de funcionário |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.725
Módulo Busca de Paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.75 | 5.95 | 0.74375
Integração de módulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 10.53 | 9.2138 | 7.8975 | 6.5813 | 5.265 | 3.9488 | 2.6325 | 1.3163 | 0 | 36.855 | 4.6069
Real | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 84.24 | 10.53
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo cadastro de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Paciente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração de módulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 10.65 | 9.3187 | 7.9875 | 6.6562 | 5.325 | 3.9938 | 2.6625 | 1.3313 | 0 | 37.275 | 4.6594
Real | 10.65 | 10.65 | 9.15 | 7.65 | 6.4 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 0 | 44.05 | 5.5062
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.3313 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 10.65 | 1.3313
Módulo cadastro de funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Busca de Paciente |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.53125
Módulo Busca de Funcionário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração de módulos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 6.4 | 0.8