## Product Backlog
Product Backlog
Histórias | Descrição | Tarefas | Horas Planejadas | Cumpridas | Sprint
Alto
Levantamento de requisitos | Funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário. | Listar todos os requisitos do sistema | 9 | 9 | 1
Documentação de requisitos | Documentar todos os requisitos do sistema | Definição de requisitos funcionais e não-funcionais | 10 | 10 | 1
Diagramação de caso de uso | Criação do diagrama de caso de uso | Criar atores e seus comportamentos no sistema | 10 | 10 | 1
Diagrama de classe | Criação do diagrama de classe | Identificação de classes do sistema e seus relacionamentos | 10 | 10 | 1
Criação de telas | Implementar parte gráfica do sistema. | Cadastro paciente | 3 | 3 | 2
|  | Cadastro funcionario | 3 | 3 | 2
|  | Agendamento | 4 | 4 | 2
|  | Prontuario | 3 | 3 | 2
|  | Busca paciente | 3 | 3 | 2
|  | Busca funcionario | 3 | 3 | 2
|  | Menu | 3 | 3 | 2
Cadastro de paciente | Implementar parte funcional do cadastro de paciente | Criação Classe Pessoa | 1 | 1 | 2
|  | Criação Classe Paciente | 1 | 1 | 2
|  | Criação Classe Prontuário | 3 | 3 | 2
|  | Programar métodos | 9 | 9 | 2
Módulo cadastro de funcionário | Códificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.3 | 3.3 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.5 | 2.5 | 4
Módulo Busca de Paciente | Códificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3 | 3 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.25 | 2.25 | 4
Módulo Busca de Funcionário | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.33 | 3.33 | 4
|  | Tratamento de exceções | 3 | 3 | 4
Módulo Agendamento | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.2 | 3.2 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.75 | 2.75 | 4
Integração de módulos | Integração, teste e correção de possiveis erros nos módulos desenvolvidos | Codificação e testes dos módulos cadastro de paciente e funcionário | 5.4 | 5.4 | 4
|  | Codificação e testes dos módulos busca de funcionário, paciente e agendamento | 4.2 | 4.2 | 4
Módulo Calendário | Busca de bibliotecas e estudo destas, para implementação no sistema. | Estudo da biblioteca JCalendar | 4.25 | 4.25 | 5
|  | Implementação gráfica do JDateChooser e seus eventos | 3.5 | 3.5 | 5
Módulo Agendamento | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Integrar busca de paciente | 4.2 | 4.2 | 5
|  | Inserção de busca de funcionário | 4.5 | 4.5 | 5
|  | Inserção de metodos para busca de data | 5.75 | 5.75 | 5
|  | Tratamento de exceção para busca de hora | 3.5 | 3.5 | 5
|  | Reajuste de agendamento | 4.5 | 4.5 | 5
Reajuste de código | Correção de erros encontrados após a entrega da Sprint anterior | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de paciente | 2.5 | 2.5 | 5
|  | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de funcionário | 3.2 | 3.2 | 5
Atualização de documentação |  | Atualizar requisitos | 3.2 | 3.2 | 6
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 3.5 | 3.5 | 6
|  | Atualizar diagrama de classe | 4 | 4 | 6
Inclusão de funcionalidades | Implementar novas funcionálidades no sistema | Inserção de busca de paciente na tela de agendamento | 3.5 | 3.5 | 6
|  | Inserção de busca de funcionário na tela de agendamento | 2 | 2 | 6
|  | Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | 2.25 | 2.25 | 6
|  | Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | 1 | 1 | 6
|  | Inserção de JComboBox com dados de cidades e estados nas telas de cadastro | 4.5 | 4.5 | 6
Módulo agendamento | Correção de bugs e tratamento de exceções | Implementação de métodos de controle de data e horário no agendamento | 3 | 3 | 6
|  | Tratamento de exceção no horário de agendamento de consultas | 2.75 | 2.75 | 6
InternalFrame | Integração de funcionalidade ao sistema | Estudo da funcionalidade | 2 | 2 | 6
|  | Implemetação da funcionalidade nas telas internas do sistema | 6 | 6 | 6
Agendamento
Inserir agendamentos na tela de menu
Implementar prontuário
Integração do banco de dados
Tela de login
Módulo prontuário
Médio
Baixo
TOTAL |  |  | 181.53 | 181.53

## Product Burndown
PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 13/09/2016 a 20/09/2016 | 20/09/2016 a 27/09/2016 | 27/09/2016 a 04/10/2016 | 04/10/2016 a 11/10/2016 | 11/10/2016 a 18/10/2016 | 18/10/2016 a 25/10/2016 | 25/10/2016 a 01/11/2016 | 01/11/2016 a 08/11/2016 | 08/11/2016 a 15/11/2016 | 15/11/2016 a 22/11/2016
70 | (hrs) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Ideal | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Real | 500 | 461 | 425 | 425 | 392.07 | 356.17 | 318.47 | 318.47 | 318.47 | 318.47 | 318.47
Horas Por Sprint |  | Sprints Data | [9 empty] | TOTAL | MÉDIA
50 |  | 39 | 36 | 0 | 32.93 | 35.9 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.53 | 18.153