## Product Backlog
Product Backlog
Histórias | Descrição | Tarefas | Horas Planejadas | Cumpridas | Sprint
Alto
Levantamento de requisitos | Funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário. | Listar todos os requisitos do sistema | 9 | 9 | 1
Documentação de requisitos | Documentar todos os requisitos do sistema | Definição de requisitos funcionais e não-funcionais | 10 | 10 | 1
Diagramação de caso de uso | Criação do diagrama de caso de uso | Criar atores e seus comportamentos no sistema | 10 | 10 | 1
Diagrama de classe | Criação do diagrama de classe | Identificação de classes do sistema e seus relacionamentos | 10 | 10 | 1
Criação de telas | Implementar parte gráfica do sistema. | Cadastro paciente | 3 | 3 | 2
|  | Cadastro funcionario | 3 | 3 | 2
|  | Agendamento | 4 | 4 | 2
|  | Prontuario | 3 | 3 | 2
|  | Busca paciente | 3 | 3 | 2
|  | Busca funcionario | 3 | 3 | 2
|  | Menu | 3 | 3 | 2
Cadastro de paciente | Implementar parte funcional do cadastro de paciente | Criação Classe Pessoa | 1 | 1 | 2
|  | Criação Classe Paciente | 1 | 1 | 2
|  | Criação Classe Prontuário | 3 | 3 | 2
|  | Programar métodos | 9 | 9 | 2
Módulo cadastro de funcionário | Códificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.3 | 3.3 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.5 | 2.5 | 4
Módulo Busca de Paciente | Códificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3 | 3 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.25 | 2.25 | 4
Módulo Busca de Funcionário | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.33 | 3.33 | 4
|  | Tratamento de exceções | 3 | 3 | 4
Módulo Agendamento | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Implementação de metódos | 3.2 | 3.2 | 4
|  | Tratamento de exceções | 2.75 | 2.75 | 4
Integração de módulos | Integração, teste e correção de possiveis erros nos módulos desenvolvidos | Codificação e testes dos módulos cadastro de paciente e funcionário | 5.4 | 5.4 | 4
|  | Codificação e testes dos módulos busca de funcionário, paciente e agendamento | 4.2 | 4.2 | 4
Módulo Calendário | Busca de bibliotecas e estudo destas, para implementação no sistema. | Estudo da biblioteca JCalendar | 4.25 | 4.25 | 5
|  | Implementação gráfica do JDateChooser e seus eventos | 3.5 | 3.5 | 5
Módulo Agendamento | Codificação de métodos e tratamento de exceções do módulo | Integrar busca de paciente | 4.2 | 4.2 | 5
|  | Inserção de busca de funcionário | 4.5 | 4.5 | 5
|  | Inserção de metodos para busca de data | 5.75 | 5.75 | 5
|  | Tratamento de exceção para busca de hora | 3.5 | 3.5 | 5
|  | Reajuste de agendamento | 4.5 | 4.5 | 5
Reajuste de código | Correção de erros encontrados após a entrega da Sprint anterior | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de paciente | 2.5 | 2.5 | 5
|  | Tratamento de exceção do campo rg da tela cadastro de funcionário | 3.2 | 3.2 | 5
Atualização de documentação |  | Atualizar requisitos | 3.2 | 3.2 | 6
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 3.5 | 3.5 | 6
|  | Atualizar diagrama de classe | 4 | 4 | 6
Inclusão de funcionalidades | Implementar novas funcionálidades no sistema | Inserção de busca de paciente na tela de agendamento | 3.5 | 3.5 | 6
|  | Inserção de busca de funcionário na tela de agendamento | 2 | 2 | 6
|  | Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | 2.25 | 2.25 | 6
|  | Inserção de campos de endereço na tela de cadastro de paciente | 1 | 1 | 6
|  | Inserção de JComboBox com dados de cidades e estados nas telas de cadastro | 4.5 | 4.5 | 6
Módulo agendamento | Correção de bugs e tratamento de exceções | Implementação de métodos de controle de data e horário no agendamento | 3 | 3 | 6
|  | Tratamento de exceção no horário de agendamento de consultas | 2.75 | 2.75 | 6
InternalFrame | Integração de funcionalidade ao sistema | Estudo da funcionalidade | 2 | 2 | 6
|  | Implemetação da funcionalidade nas telas internas do sistema | 6 | 6 | 6
Atualização MVC | Mudança de métodos para suas classes, de modo a respeitar o padrão de projeto utilizado | Mudança de métodos das telas de cadastro para classe funcionário | 1 | 1.5 | 7
|  | Mudança de métodos das telas de busca para classe funcionário | 1 | 1 | 7
|  | , | 0.5 | 1 | 7
Módulo Prontuário | Implementação de métodos de busca e alteração de prontuários. | Implementação gráfica da tela prontuário | 1 | 1.25 | 7
|  | Métodos de busca de prontuário | 2 | 2 | 7
|  | Métodos de alteração de prontuário | 2 | 2 | 7
|  | Métodos de salvar prontuário | 2 | 1.7 | 7
|  | Integração com agendamento | 3 | 2.5 | 7
Tela de login | Implementação gráfica e funcional da tela de login do sistema. | Implementação gráfica | 1 | 1 | 7
|  | Implementação de métodos | 3 | 2.5 | 7
Integração com o BD | Estudo, diagramação e implementação de métodos de inserção, remoção e busca de pacientes e funcionários | Diagrama Entidade Relacionamento | 2 | 2.25 | 7
|  | Criação do banco, tabelas e atributos do banco | 1.5 | 2 | 7
|  | Estudo da biblioteca | 2 | 1.5 | 7
|  | Conexão do banco com o eclipse | 1 | 1 | 7
|  | Métodos de inserção de pacientes | 1.5 | 1.5 | 7
|  | Métodos de inserção de funcionarios | 1.5 | 1.5 | 7
|  | Métodos de remoção de pacientes | 2 | 2.25 | 7
|  | Métodos de remoção de funcionarios | 2 | 2.25 | 7
|  | Métodos de busca de pacientes | 2 | 1.5 | 7
|  | Métodos de busca de funcionários | 2 | 1 | 7
Consultas | Implementação gráfica e funcional da tela de consulta de agendamentos | Implementar parte gráfica da tela consulta de agendamentos | 2 | 2.25 | 7
|  | Implementar métodos de consultas de agendamentos | 3 | 3 | 7
|  | Exibir consultas do data atual na tela | 3 | 2.5 | 7
Atualização da documentação | Atualização de modificações feitas no projeto durante a Sprint | Atualizar requisitos | 2 | 2.25 | 7
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 2 | 2.5 | 7
|  | Atualizar diagrama de classe | 2 | 1.5 | 7
Reajuste de código | Melhoramento de funcionalidades | Análise do projeto | 1 | 1 | 8
|  | Remoção de classes desnecessárias | 1 | 1 | 8
|  | Inserção de métodos e atributos | 2 | 1.5 | 8
Melhoramento do Módulo Prontuário | Alterações de métodos | Melhoramento na codificação de busca de prontuário | 2 | 2 | 8
|  | Melhoramento codificação de alteração de prontuário | 2 | 1.5 | 8
|  | Inserção de atributos na classe protuário | 1 | 1 | 8
|  | Mudança nos métodos de acesso ao prontuário | 3 | 2.5 | 8
|  | Melhoramento na integração com agendamento | 2 | 1.5 | 8
Integração com o BD | Testes e implementações | Analise do banco de dados | 2 | 1.25 | 8
|  | Recriação do banco de dados | 2 | 1.5 | 8
|  | Criação de diagramas do banco de dados | 1 | 1 | 8
|  | Criação de script para esquema do banco de dados | 1 | 1 | 8
|  | Criação de método cadastro de paciente | 1 | 1 | 8
|  | Criação de método consulta de paciente | 1 | 1 | 8
|  | Criação de método alteração de paciente | 1 | 1 | 8
|  | Teste de inserção e consulta de paciente | 0.25 | 0.25 | 8
|  | Criação de método cadastro de funcionário | 1 | 0.5 | 8
|  | Criação de método consulta de funcionario | 1 | 0.5 | 8
|  | Criação de método alteração de funcionário | 1 | 0.5 | 8
|  | Teste de inserção e consulta de funcionario | 0.25 | 0.25 | 8
|  | Criação de método cadastro de agenda | 1 | 0.75 | 8
|  | Criação de método consulta de agenda | 1 | 0.5 | 8
|  | Criação de método alteração de agenda | 1 | 0.5 | 8
|  | Teste de inserção e consulta de agenda | 0.25 | 0.25 | 8
|  | Criação de método para criação de prontuário de atendimento | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Criação de método para consulta de prontuário de atendimento | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Criação de método para alteração de prontuário de atendimento | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Teste de inserção de consulta de prontuário | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de cadastro de paciente | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de cadastro de funcionário | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de busca de paciente | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de busca de funcionário | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de alteração de paciente | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de alteração de funcionário | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de remoção de paciente | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de remoção de funcionário | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de agendamento de consulta | 0.33 | 0.5 | 8
|  | Integração com a funcionalidade de busca de agendamentos | 0.33 | 0.5 | 8
Tela de Informações do paciente | Codificação de métodos e parte gráfica | Implementação gráfica | 1.5 | 2 | 8
|  | Implementação de métodos e atributos | 2 | 2 | 8
|  | Integração com o sistema | 1 | 1 | 8
Atualização da documentação | Atualização de modificações feitas no projeto durante a Sprint | Atualizar requisitos | 2 | 2 | 8
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 2 | 3 | 8
|  | Atualizar diagrama de classe | 3 | 3 | 8
|  | Atualizar diagrama de entidade relacionamento | 1 | 1 | 8
Reajuste de código | Melhoramento de funcionalidades | Análise do projeto | 1 | 1 | 9
|  | Remoção de classes desnecessárias | 0.5 | 0.75 | 9
|  | Melhoramento no código de busca e edição de prontuário | 2 | 1.5 | 9
|  | Melhoramento no controle de horários de agendamento | 1.5 | 2 | 9
|  | Inserção de métodos e atributos | 3 | 3 | 9
Divisão do sistema e suas funcionalidades para médico e atendente | Restrição de funções para cada tipo de usuário | Separação de funcionalidades para cada usuário | 2.75 | 3 | 9
|  | Método de reconhecimento de tipo de usuário | 1.5 | 1 | 9
|  | Implementação gráfica com funcionalidades para cada tipo de usuário | 2 | 2.5 | 9
|  | Restrição de acesso para cada tipo de usuário | 2.25 | 2.25 | 9
|  | Criação de classe TelaMenuAtendente | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Criação de classe TelaMenuMedico | 0.5 | 0.5 | 9
Ajustes BD | Implementação de métodos | Método de inserção de usuário padrão no banco de dados | 2 | 2.25 | 9
|  | Método de validação de acesso de usuário | 1.5 | 1.5 | 9
|  | Método de verificação de usuário padrão no banco | 2.25 | 2 | 9
|  | Método de busca de agendamentos do dia atual | 1.5 | 2 | 9
|  | Método de busca de agendamentos pelo cpf do funcionário | 1.25 | 1.5 | 9
|  | Método de busca de paciente por nome | 1 | 0.75 | 9
|  | Implementação de usuário default no banco | 1 | 1 | 9
Modificações e inclusões de funcionalidades | Inclusão de funcionalidades | Inclusão de JRadioButton e ButtonGroup na tela de cadastro de funcionário | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Inserção de tabela com todas as consultas do dia na TelaMenuAtendente | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Inserção de tabela com todos os pacientes do dia na TelaMenuMedico | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Inserção de JMenu Opções na TelaMenuAtendende | 1.5 | 2 | 9
|  | Inserção de JMenu Opções na TelaMenuMédico | 2.5 | 2.25 | 9
|  | Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuAtendende | 2 | 2 | 9
|  | Inserção de JMenuItem Sair na TelaMenuMedico | 1.5 | 2 | 9
|  | Implementação de método de encerramento do sistema | 2 | 2.5 | 9
Atualização da documentação | Atualização de modificações feitas no projeto durante a Sprint | Atualizar requisitos | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Atualizar diagrama de caso de uso | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Atualizar diagrama de classe | 0.5 | 0.5 | 9
|  | Atualizar diagrama de entidade relacionamento | 0.5 | 0.5 | 9
Clique célula de agendamento diário | Clicar numa célula da tabela de agendamento e abrir prontuário | Estudo de uso de eventos em tabelas | 1 | 0.75 | 10
|  | Implementação de métodos e atributos | 1.5 | 1.2 | 10
|  | Criação de eventos de clique em células | 1 | 1 | 10
|  | Busca de prontuário do agendamento | 1 | 1 | 10
|  | Teste de integração | 1.5 | 1.25 | 10
Testes de módulo Funcionário | Testes de módulo Funcionário | Teste de conexão com o banco | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de cadastro de funcionário | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de busca de funcionário | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de edição de funcionário | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de remoção de funcionário | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de integração com outros módulos | 0.5 | 0.5 | 10
Testes de módulo Paciente | Testes de módulo Paciente | Teste de conexão com o banco | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de cadastro de paciente | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de busca de paciente | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de edição de paciente | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de remoção de paciente | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de integração com outros módulos | 0.5 | 0.5 | 10
Teste de módulo agendamento | Teste de módulo agendamento | Teste de conexão com o banco | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de cadastro de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de busca de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de edição de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de remoção de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de integração com outros módulos | 0.5 | 0.5 | 10
Teste de módulo Prontuário | Teste de módulo Prontuário | Teste de conexão com o banco | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de cadastro de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de busca de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de edição de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de remoção de agendamento | 0.5 | 0.5 | 10
|  | Teste de integração com outros módulos | 0.5 | 0.5 | 10
Médio
Baixo
TOTAL |  |  | 335.4 | 333.93

## Product Burndown
PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 13/09/2016 a 20/09/2016 | 20/09/2016 a 27/09/2016 | 27/09/2016 a 04/10/2016 | 04/10/2016 a 11/10/2016 | 11/10/2016 a 18/10/2016 | 18/10/2016 a 25/10/2016 | 25/10/2016 a 01/11/2016 | 01/11/2016 a 08/11/2016 | 08/11/2016 a 15/11/2016 | 15/11/2016 a 22/11/2016
70 | (hrs) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Ideal | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Real | 500 | 461 | 425 | 425 | 392.07 | 356.17 | 318.47 | 271.27 | 226.52 | 183.27 | 166.07
Horas Por Sprint |  | Sprints Data | [9 empty] | TOTAL | MÉDIA
50 |  | 39 | 36 | 0 | 32.93 | 35.9 | 37.7 | 47.2 | 44.75 | 43.25 | 17.2 | 333.93 | 33.393