## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Clique célula de agendamento diário | Estudo de uso de eventos em tabelas | Izaquiel | 1 | 6 | 0.75 | 5.2 | Feito
| Implementação de métodos e atributos | Izaquiel | 1.5 |  | 1.2 |  | Feito
| Criação de eventos de clique em células | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Busca de prontuário do agendamento | Izaquiel | 1 |  | 1 |  | Feito
| Teste de integração | Izaquiel | 1.5 |  | 1.25 |  | Feito
Testes de módulo Funcionário | Teste de conexão com o banco | Diogo | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | Feito
| Teste de cadastro de funcionário | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de busca de funcionário | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de edição de funcionário | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de remoção de funcionário | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de integração com outros módulos | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
Testes de módulo Paciente | Teste de conexão com o banco | Ivo | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | Feito
| Teste de cadastro de paciente | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de busca de paciente | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de edição de paciente | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de remoção de paciente | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de integração com outros módulos | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
Teste de módulo agendamento | Teste de conexão com o banco | Izaquiel | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | Feito
| Teste de cadastro de agendamento | Izaquiel | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de busca de agendamento | Izaquiel | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de edição de agendamento | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de remoção de agendamento | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de integração com outros módulos | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
Teste de módulo Prontuário | Teste de conexão com o banco | Ivo | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | Feito
| Teste de cadastro de agendamento | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de busca de agendamento | Ivo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de edição de agendamento | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de remoção de agendamento | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito
| Teste de integração com outros módulos | Diogo | 0.5 |  | 0.5 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 18 | 15.75 | 13.5 | 11.25 | 9 | 6.75 | 4.5 | 2.25 | 0 | 63 | 7.875
Real | 18 | 15.75 | 13.05 | 10.55 | 8.05 | 5.3 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 59.1 | 7.3875
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.25 | 2.25 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2 | 1 | 1.5 | 17.2 | 2.15
Diogo | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.75
Ivo | 0.5625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 0.5625
Izaquiel | 0.9375 | 0.75 | 1.2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 0.8375

## Diogo
DIOGO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 6 | 5.25 | 4.5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 0 | 21 | 2.625
Real | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.875
TAREFAS | (hrs/dia) | DIOGO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1875
Teste de conexão com o banco | Teste de conexão com o banco | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de cadastro de funcionário | Teste de cadastro de funcionário | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de busca de funcionário | Teste de busca de funcionário | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de edição de funcionário | Teste de edição de funcionário | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de remoção de funcionário | Teste de remoção de funcionário | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de integração com outros módulos | Teste de integração com outros módulos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de edição de agendamento | Teste de edição de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de remoção de agendamento | Teste de remoção de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de integração com outros módulos | Teste de integração com outros módulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de edição de agendamento | Teste de edição de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de remoção de agendamento | Teste de remoção de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de integração com outros módulos | Teste de integração com outros módulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625

## Izaquiel
IZAQUIEL BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 7.5 | 6.5625 | 5.625 | 4.6875 | 3.75 | 2.8125 | 1.875 | 0.9375 | 0 | 26.25 | 3.2812
Real | 7.5 | 6.75 | 5.55 | 4.55 | 3.55 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 26.6 | 3.325
TAREFAS | (hrs/dia) | IZAQUIEL DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.9375 | 0.75 | 1.2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 0.8375
Estudo de uso de eventos em tabelas | Estudo de uso de eventos em tabelas | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.09375
Implementação de métodos e atributos | Implementação de métodos e atributos | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.15
Criação de eventos de clique em células | Criação de eventos de clique em células | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Busca de prontuário do agendamento | Busca de prontuário do agendamento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125
Teste de integração | Teste de integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.15625
Teste de conexão com o banco | Teste de conexão com o banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de cadastro de agendamento | Teste de cadastro de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de busca de agendamento | Teste de busca de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625

## Ivo
IVO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 4.5 | 3.9375 | 3.375 | 2.8125 | 2.25 | 1.6875 | 1.125 | 0.5625 | 0 | 15.75 | 1.9688
Real | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 17.5 | 2.1875
TAREFAS | (hrs/dia) | IVO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.5625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 0.5625
Teste de conexão com o banco | Teste de conexão com o banco | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de cadastro de paciente | Teste de cadastro de paciente | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de busca de paciente | Teste de busca de paciente | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de edição de paciente | Teste de edição de paciente | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de remoção de paciente | Teste de remoção de paciente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de integração com outros módulos | Teste de integração com outros módulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de conexão com o banco | Teste de conexão com o banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0625
Teste de cadastro de agendamento | Teste de cadastro de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625
Teste de busca de agendamento | Teste de busca de agendamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0625